**Заключение**

по итогам проверки эффективного использования средств бюджета муниципальной программы

«Доступная среда на территории городского округа ЗАТО Звёздный»

в 2016 году

1. В соответствии с планом работы на 2017 год Контрольной комиссией ЗАТО Звёздный проведена проверка эффективного использования средств бюджета муниципальной программы «Доступная среда на территории городского округа ЗАТО Звёздный» в 2016 году.
2. Для создания оптимальной среды жизнедеятельности на территории ЗАТО Звёздный реализуются ряд муниципальных программ.

 В 2016 году в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации бюджет ЗАТО Звёздный сформирован в программной структуре.

Программная структура расходов местного бюджета в 2016 году состояла из 15 муниципальных программ.

 Объёме финансирования муниципальных программ предусмотрен в сумме 188 135,1тыс.руб. или 84,52% от общих расходов бюджета.

1. Функционирование муниципальных программ определено Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ. Утверждён Порядок постановлением администрации ЗАТО Звёздный от 15.10.2010г. № 700 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Звёздный».
2. В проверяемый период муниципальная программа «Доступная среда на территории городского округа ЗАТО Звёздный» утверждена постановлением администрации ЗАТО Звёздный от 30.12.2014г. № 166.
3. Постановлением администрации ЗАТО Звёздный от 12.02.2016г. № 174 «О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО Звёздный от 30.12.2014г. № 1661 и признании утратившим силу постановления администрации ЗАТО Звёздный от 03.12.2015г. № 1757» Муниципальная программа утверждена в новой редакции. Новая редакция Муниципальной программы распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2015 года.
4. Муниципальной программой предусмотрено реализация двух подпрограмм:

 - Адаптация объектов социальной инфраструктуры городского округа ЗАТО Звёздный для МГН;

- Устранение социальной разобщённости инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами.

1. Реализация Муниципальной программы предусмотрена в течении 3-х лет, в период 2015-2017 годы.

 Объём финансирования расходов Муниципальной программы по годам периода предусмотрен в сумме:

- 2015 год – 697,58971тыс.руб.;

- 2016 год – 200,0тыс.руб.;

- 2017 год – 0тыс.руб.

 8. Решением Думы ЗАТО Звёздный от 22.12.2015г. № 111 «О бюджете ЗАТО Звёздный Пермского края на 2016 год» для реализации мероприятий муниципальной программы «Доступная среда на территории городского округа ЗАТО Звёздный» объём средств утверждён в сумме 200,0тыс.руб.

 Средства муниципальной программы освоены в полном объёме, кассовые расходы составили 200,0тыс.руб. или 100% от предусмотренных расходов.

 Использование средств предусмотрено в части реализации подпрограммы «*Адаптация объектов социальной инфраструктуры городского округа ЗАТО Звёздный для МГН».*

 9. В ходе реализации мероприятий подпрограммы *произведён ремонт входной группы здания МБУК ДК ЗАТО Звёздный*, расположенного по адресу пос.Звёздный, ул.Ленина, дом 10.

 Работы выполнялись на основании договора подряда от 26 июля 2016 года № 23 индивидуальным предпринимателем Вальнюк Н.Д., ИНН 590298755324.

 Стоимость работ по договору подряда составила 199 990,0руб.

 Расчеты между сторонами осуществлялись на основании акта выполненных работ и справки о стоимости работ. Работы выполнены в срок. Акт о приёмке выполненных работ, унифицированная форма КС-2, справка «О стоимости выполненных работ» унифицированная форма КС-3 подписаны сторонами 30 августа 2016 года.

 Оплата выполненных работ произведены в полном объёме. Кредиторская задолженность отсутствует.

 Проверкой эффективного использования средств бюджета муниципальной программы «Доступная среда на территории городского округа ЗАТО Звёздный» в 2016 году нарушений не установлено.

Председатель Контрольной комиссии Рожкова Г.А.

ЗАТО Звездный