Отчёт

по итогам проверки эффективного  использования средств бюджета, выделенных на реализацию национального проекта «Демография»  в 2020 году

1. В соответствии с планом работы на 2021 год аудитором  Контрольной комиссии Григорьевой Н.И. проведено контрольное мероприятие «Проверка  эффективного использования средств выделенных на реализацию национального проекта «Демография в 2020 году».

В рамках реализации национального проекта «Демография» администрацией ЗАТО звёздный в 2020 году реализовано мероприятие «Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (площадка для ГТО)» (федеральный проект «Мы выбираем спорт!»).

2. Министерство физической культуры и спорта Пермского края и Администрация ЗАТО Звёздный заключили Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Пермского края на софинансирование мероприятий по оснащению объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (площадка для ГТО) от 20.01.2020г № 57763000-1-2019-004.

29 декабря 2020г. стороны заключили Дополнительное Соглашение № 57763000-1-2019-004/1 о том, что объём бюджетных ассигнований, направленных на реализацию мероприятия «Мы выбираем спорт» составляет 1 720 011, 67 (один миллион семьсот двадцать тысяч одиннадцать) рублей 67 копеек.

Размер субсидии, предоставляемый из Бюджета Пермского края Бюджету Городского округа ЗАТО Звёздный соответственно равен 1 634 011,09 (один миллион шестьсот тридцать четыре тысячи одиннадцать) рублей 09 копеек, уровень софинансирования составляет 95,0%.

3.  В рамках реализации мероприятия «Мы выбираем спорт!» Администрация ЗАТО Звёздный и муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа «Олимп» ЗАТО Звёздный (далее – МБУ ДО ДЮСШ «Олимп») заключили Соглашение от 18 сентября 2020г. № 20-2020-09695, Дополнительное соглашение от 22 сентября 2020г. № 20-2020-09695/1, Дополнительное соглашение от 29 декабря 2020г. № 20-2020-09695/2  о предоставлении Учреждению из бюджета Городского округа ЗАТО Звёздный в 2020 году субсидии на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (площадка для ГТО) в размере 1 720 011,67 (Один миллион семьсот двадцать тысяч одиннадцать) рублей 67 копеек.

4.  МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» был проведен электронный аукцион на поставку оборудования для оснащения объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (площадка для ГТО). Перечень оборудования утвержден приказом Министерства спорта РФ от 27.12. 2019г. № 1134.

Победителем признан участник закупки ИП Ткачева Людмила Николаевна. Цена контракта № 1-01 от 23 апреля 2020 года   составила 1 720 011,67 (один миллион семьсот двадцать тысяч одиннадцать) рублей 67 копеек.

Количество, ассортимент и требования к поставляемому товару определены Техническим заданием (Приложение №1 к Контракту) и Спецификацией (Приложение №2 к Контракту).

5. В ходе выполнения работ исполнитель несвоевременно осуществил поставку и монтаж оборудования для оснащения объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (площадка для ГТО).

Срок просрочки обязательств по Контракту по состоянию на 09.10.2020г. составил 70 дней.

Поставщику были выставлены претензии по контракту,  удержана сумма пени и штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту в размере 189 057,95 (сто восемьдесят девять тысяч пятьдесят семь) рублей 95 копеек.

6. Поставка оборудования для оснащения объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (площадка для ГТО) произведена в соответствии с товарной накладной №17 от 22.10.2020г.

Доставка, монтаж и установка оборудования включены в стоимость оборудования.

Оплата по контракту № 1-01 от 23.04.2020г. произведена платежным поручением № 375027 от 28.10.2020г. в размере 1530 953 (один миллион пятьсот тридцать тысяч девятьсот пятьдесят три) рубля 72 копейки, за вычетом суммы пени и штрафа.

7. В разрезе бюджетов кассовые расходы на реализацию мероприятия составили:

- средства бюджета ЗАТО Звёздный – 86 000,58руб.;

- средства бюджета Пермского края –  81 702,39руб.;

- средства федерального бюджета  –  1 552 308,70руб.

8. Вывод: проверкой эффективного  использования средств бюджета, выделенных на реализацию национального проекта «Демография»  в 2020 году нарушений не выявлено.

Председатель Контрольной комиссии                                             Рожкова Г.А.

ЗАТО Звёздный