****

ПРОЕКТ

Дума ЗАТО Звёздный

**РЕШЕНИЕ**

00.08.2017 № 000

**О рассмотрении заключения Контрольной комиссии ЗАТО Звёздный по итогам проверки эффективного использования средств бюджета Муниципальных программ в 2016 году: «Доступная среда на территории городского округа ЗАТО Звёздный»; «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Звёздный»**

Рассмотрев заключение Контрольной комиссии ЗАТО Звёздный по итогам проверки эффективного использования средств бюджета Муниципальных программ в 2016 году: «Доступная среда на территории городского округа ЗАТО Звёздный»; «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Звёздный» (далее – Заключение)

Дума ЗАТО Звёздный **РЕШИЛА:**

 1. Заключение принять к сведению (Приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

Глава ЗАТО Звёздный –

председатель Думы ЗАТО Звёздный И.А. Ободова

**Приложение**

**Заключение**

по итогам проверки эффективного использования средств бюджета муниципальной программы

«Доступная среда на территории городского округа ЗАТО Звёздный»

в 2016 году

1. В соответствии с планом работы на 2017 год Контрольной комиссией ЗАТО Звёздный проведена проверка эффективного использования средств бюджета муниципальной программы «Доступная среда на территории городского округа ЗАТО Звёздный» в 2016 году.
2. Для создания оптимальной среды жизнедеятельности на территории ЗАТО Звёздный реализуются ряд муниципальных программ.

 В 2016 году в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации бюджет ЗАТО Звёздный сформирован в программной структуре.

Программная структура расходов местного бюджета в 2016 году состояла из 15 муниципальных программ.

 Объёме финансирования муниципальных программ предусмотрен в сумме 188 135,1тыс.руб. или 84,52% от общих расходов бюджета.

1. Функционирование муниципальных программ определено Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ. Утверждён Порядок постановлением администрации ЗАТО Звёздный от 15.10.2010г. № 700 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Звёздный».
2. В проверяемый период муниципальная программа «Доступная среда на территории городского округа ЗАТО Звёздный» утверждена постановлением администрации ЗАТО Звёздный от 30.12.2014г. № 166.
3. Постановлением администрации ЗАТО Звёздный от 12.02.2016г. № 174 «О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО Звёздный от 30.12.2014г. № 1661 и признании утратившим силу постановления администрации ЗАТО Звёздный от 03.12.2015г. № 1757» Муниципальная программа утверждена в новой редакции. Новая редакция Муниципальной программы распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2015 года.
4. Муниципальной программой предусмотрено реализация двух подпрограмм:

 - Адаптация объектов социальной инфраструктуры городского округа ЗАТО Звёздный для МГН;

- Устранение социальной разобщённости инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами.

7. Реализация Муниципальной программы предусмотрена в течении 3-х лет, в период 2015-2017 годы.

 Объём финансирования расходов Муниципальной программы по годам периода предусмотрен в сумме:

- 2015 год – 697,58971тыс.руб.;

- 2016 год – 200,0тыс.руб.;

- 2017 год – 0тыс.руб.

 8. Решением Думы ЗАТО Звёздный от 22.12.2015г. № 111 «О бюджете ЗАТО Звёздный Пермского края на 2016 год» для реализации мероприятий муниципальной программы «Доступная среда на территории городского округа ЗАТО Звёздный» объём средств утверждён в сумме 200,0тыс.руб.

 Средства муниципальной программы освоены в полном объёме, кассовые расходы составили 200,0тыс.руб. или 100% от предусмотренных расходов.

 Использование средств предусмотрено в части реализации подпрограммы «*Адаптация объектов социальной инфраструктуры городского округа ЗАТО Звёздный для МГН».*

 9. В ходе реализации мероприятий подпрограммы *произведён ремонт входной группы здания МБУК ДК ЗАТО Звёздный*, расположенного по адресу пос.Звёздный, ул.Ленина, дом 10.

 Работы выполнялись на основании договора подряда от 26 июля 2016 года № 23 индивидуальным предпринимателем Вальнюк Н.Д., ИНН 590298755324.

 Стоимость работ по договору подряда составила 199 990,0руб.

 Расчеты между сторонами осуществлялись на основании акта выполненных работ и справки о стоимости работ. Работы выполнены в срок. Акт о приёмке выполненных работ, унифицированная форма КС-2, справка «О стоимости выполненных работ» унифицированная форма КС-3 подписаны сторонами 30 августа 2016 года.

 Оплата выполненных работ произведены в полном объёме. Кредиторская задолженность отсутствует.

 Проверкой эффективного использования средств бюджета муниципальной программы «Доступная среда на территории городского округа ЗАТО Звёздный» в 2016 году нарушений не установлено.

Председатель Контрольной комиссии Рожкова Г.А.

ЗАТО Звездный

**Заключение**

по итогам проверки эффективного использования средств бюджета, выделенных на реализацию муниципальной программы

 «Развитие физической культуры и спорта ЗАТО Звёздный»

в 2016 году

1. В соответствии с планом работы на 2017 Контрольной комиссией ЗАТО Звёздный проведена *проверка эффективного использования средств бюджета, выделенных на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Звёздный» в 2016 году.*

2. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта ЗАТО Звёздный» включает подпрограммы:

 - *развитие детского спорта в ЗАТО Звёздный*

 *- развитие массового спорта в ЗАТО Звёздный*

 Муниципальная программа утверждена постановлением администрации ЗАТО Звёздный от 13.01.2015 № 21. Сроки реализации программы предусмотрен с 01.01.2015 по 31.12.21017г.

 3. На территории ЗАТО Звёздный для занятий физической культурой и спортом имеются 18 спортивных сооружений (плоскостные спортивные сооружения – 7, спортивные залы – 7, плавательный бассейн – 1, др. виды спортивных сооружений – 3).

 Уровень обеспеченности плоскостными сооружениями составляет 100,0%, спортивными залами – 57,0%, бассейнами – 36,0%.

4. Общая структура системы физической культуры и спорта в ЗАТО Звёздный представлена сетью муниципальных бюджетных образовательных учреждений. В 3-х муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях, 2-х общеобразовательных школах ведутся учебные занятия по физической культуре и спортивно ориентированному физическому воспитанию.

5. Доля детей школьного возраста (7-17 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общем количестве детей соответствующего возраста составляет 72%.

 Согласно статистическим данным, из общего числа населения, проживающего в ЗАТО Звёздный, физической культурой и спортом систематически занимается 23% населения.

 Реализация мероприятий программы позволит осуществить пропаганду здорового образа жизни и необходимости в регулярных занятиях физической культурой и спортом.

 6. Решением Думы ЗАТО Звёздный от 22.12.2015г. № 111 «О бюджете ЗАТО Звёздный Пермского края на 2016 год» (с последующими изменениями и дополнениями) для реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта ЗАТО Звёздный» объём средств утверждён в сумме 739 550,0руб.

 7. Согласно Отчету об исполнении бюджета ЗАТО Звёздный за 2016 год, утверждённому решением Думы ЗАТО Звёздный от 25.05.2017г. № 278 на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта ЗАТО Звёздный» израсходовано 690 775,20руб.

 Кассовые расходы в разрезе подпрограмм составили:

 -подпрограмма «Развитие детского спорта ЗАТО Звёздный» - 506 407,20руб.;

 -подпрограмма «Развитие массового спорта в ЗАТО Звёздный» - 184 368,00руб.

8. *Подпрограмма «Развитие детского спорта в ЗАТО Звёздный»*

 В рамках данной подпрограммы реализованы следующие направления:

 - спортивные мероприятия – 273 007,20руб.;

 - спортивно-оздоровительные мероприятия - 101 400,00руб.,

 - создание условий для физического развития детей - 132 000,00руб.

9. В рамках реализации *спортивных мероприятий* МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» организованы и проведены мероприятия на сумму 116 400,00руб., в том числе:

 - расходы на организацию и проведение спортивных мероприятий, посвященных Дню Звёздного – 30 000,00руб.;

 - открытое первенство по борьбе самбо – 20 000,00руб.;

 - открытое первенство по плаванию – 10 000,00руб.;

 - открытое первенство по лыжным гонкам – 10 000,00руб;

 - открытый турнир по хоккею с шайбой на призы Деда Мороза – 13 400,00руб.;

 - открытое первенство по ОФП – 25 000,00руб.;

 - открытый турнир по баскетболу – 8 000,00руб.

10. Кассовые расходы МБУ СОШ ЗАТО Звёздный на проведение спортивных мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие детского спорта в ЗАТО Звёздный» составили 153 607,20руб., в том числе:

 - расходы на участие делегации во Всероссийских спортивных соревнованиях школьников «Президентские спортивные игры» в г.Туапсе – 142 632,00руб.;

 - оплата проезда обучающихся на соревнования по баскетболу – 7 180,20руб.;

 - оплата проезда обучающихся на соревнования по баскетболу – 3 795,00руб.

 11. МБУК «ДК ЗАТО Звёздный» было проведено мероприятие по награждению участников краевых соревнований «Волшебный мяч», кассовый расход составил 3000,0руб.

 Расходы бюджета на реализацию спортивных мероприятий в рамках данной подпрограммы составили 97,0% плановых показателей.

 12.Кассовые расходы на реализацию *спортивно-оздоровительных мероприятий* составили 101 400,00руб., что составляет 100,0% плановых назначений.

 В рамках реализации указанных мероприятий были организованы и проведены занятия по адаптивной физической культуре. Занятия проводились в МБУ НОШ ЗАТО Звёздный, денежные средства в полном объеме были выделены данному учреждению.

 13. Расходы средств бюджета на проведение мероприятий по *созданию условий для физического развития детей* составили 132 000,00руб., или 100,0% плановых назначений.

 В рамках реализации данного мероприятия было проведено инструментальное обследование на наличие деформаций и заболеваний позвоночного столба методом компьютерной оптической топографии врачом–ортопедом.

 Обследованы воспитанники подготовительных групп муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений и обучающихся 1-5 классов муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений.

*14. Подпрограмма «Развитие массового спорта в ЗАТО Звёздный»*

 В рамках данной подпрограммы реализованы следующие направления:

 - спортивные мероприятия – 70 000,0руб.

 - мероприятия по внедрению ВФСК ГТО - 114 368,00руб.

 15. Расходы бюджета на реализацию *спортивных мероприятий* в рамках данной подпрограммы составили 70 000,00руб., что составляет 100,0% плановых показателей.

 Денежные средства в полном объёме выделены МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» на спортивные мероприятия:

 - лыжня России – 2016 – 17 000,00руб.;

 - организация и проведение Турнира по волейболу, посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов – 5 000,00руб.;

 - день физкультурника – 6 000,00руб.;

 - соревнования по плаванию среди трудовых коллективов – 22 000,00руб.;

 - соревнования по лыжным гонкам среди трудовых коллективов и жителей ЗАТО Звёздный – 20 000,00руб.

16. Кассовые расходы на проведение *мероприятий по внедрению ВФСК ГТО* составили 114 368,00руб. или 100,0% плановых показателей.

 Денежные средства для реализации данных мероприятий в полном объёме были выделены МБУ ДО ДЮСШ «Олимп».

 Согласно отчета об итогах реализации МП «Развитие физической культуры и спорта ЗАТО Звёздный» проведены спортивные мероприятия и приобретено оборудование по внедрению Комплекса ГТО.

 Проверкой эффективного использования средств бюджета, выделенных на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта ЗАТО Звёздный» в 2016 году нарушений не установлено.

Председатель Контрольной комиссии Рожкова Г.А.ЗАТО Звёздный